РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА-ИЛИМСКОГО

Заключение

по результатам экспертно-аналитического мероприятия  реализации муниципальных программ на территории МО «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2020 году: перечень, фактическое выполнение программ, количество затраченных средств, потребности для успешной и полной реализации, ответственность какого отдела.

«07» апреля 2020 года                                                                        г. Железногорск-Илимский

Основание для проведения мероприятия: в соответствии с планом работы Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского, пункта 2 на 2021 год, утвержденного председателем Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского.

Предмет мероприятия: Соблюдение установленного порядка управления и распоряжения муниципальными средствами и имуществом, в части выполнения программ, количество затраченных средств, потребности для успешной и полной реализации.

Цель мероприятия: оценка полноты и достаточности хода реализации муниципальных программ на территории МО «Железногорск-Илимское городское поселение»: перечень, фактическое выполнение программ, количество затраченных средств, потребности для успешной и полной реализации, ответственность какого отдела».

Объект мероприятия: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Проверка осуществлялась на основании следующих нормативно-правовых документов:

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Бюджетного кодекса Российской Федерации.

- Приказ министерства регионального развития Российской Федерации № 440 от 09 сентября 2011 года «Об утверждении примерных правил согласования региональных (муниципальных) программ».

- Устава МО «Железногорск-Илимское городское поселение».

- Положение о разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

-  Положения о Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского.

Исследуемый период: 2020 год.

Срок проведения проверки: с 28 января  2021г. по 07 апреля 2021г.

На рассмотрение представлены следующие документы:

- Постановление № 232 от 13.05.2020 года «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по благоустройству территорий многоквартирных домов».

- Постановление № 503 от 20.10.2020 года «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в целях возмещения части затрат предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, направленных на реализацию территорий на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» мероприятий по благоустройству прилегающих к таким предприятиям территорий».

- Постановление № 181 от 30.03.2020 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Железногорска-Илимского на 2018-2024 годы».

- Постановление № 73 от 30.01.2020 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" в 2014-2022гг.».

- Планируемые показатели выполнения муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" в 2014-2022гг.».

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и потребительский рынок» на 2019-2023 годы за 2020 год.

- Дополнительное соглашение «28» апреля 2020 г. № 25626101-1-2020-001/1 к Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды от 17 февраля 2020 года № 25626101-1-2020-001.

- Пояснительная записка о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие и потребительский рынок» на 2019-2023 года за 2020 год.

- Реестр платежных поручений за 2020 год (в части расходов в рамках муниципальных программ).

- Соглашение № 10-2020-01858 от 23 июня 2020 года «О предоставлении из бюджета муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" субсидии юридическому лицу (за исключением государственного учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу-производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда) выполнением работ, оказанием услуг».

- Соглашение № 01-24 от 22 апреля 2020 года «Об изъятии объекта недвижимости».

- Соглашение № 01-92 от 27 ноября 2020 года «О предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение"  в целях возмещения части затрат предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, направленных на реализацию территорий на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» мероприятий по благоустройству прилегающих к таким предприятиям территорий».

- Соглашение№ 25626101-1-2020-001 от 17 февраля 2020 г. «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды».

- Муниципальный контракт на поставку товара № 01-60 от 23.10.2020 года.

- Ведомость поставки к МК № 01-60 от 23.10.2020 года.

- Муниципальный контракт на поставку товара № 01-61 от 23.10.2020 года.

- Ведомость поставки к МК № 01-61 от 23.10.2020 года.

- Муниципальный контракт №01-71 от 15.09.2020 года «Устройство асфальтобетонного покрытия на мемориале памяти погибших в вооруженных конфликтах».

- Техническое задание к МК №01-71 от 15.09.2020г. «Устройство асфальтобетонного покрытия на мемориале памяти погибших в вооруженных конфликтах».

- Дополнительное соглашение к МК №01-71 от 15.09.2020г. «Устройство асфальтобетонного покрытия на мемориале памяти погибших в вооруженных конфликтах».

- Локальный сметный расчёт на устройство асфальтобетонного покрытия на мемориале памяти погибших в вооруженных конфликтах.

- Муниципальный контракт №01-93 от 23.11. «Устройство освещения на мемориале памяти погибших».

- Муниципальный контракт № 01-84 от 16.11.2020 года на поставку гардеробного оборудования для плавательного бассейна «Дельфин» (МКУ «Оздоровительный комплекс»).

- Спецификация поставляемых товаров к Муниципальному контракту № 01-84 от 16.11.2020 года на поставку гардеробного оборудования для плавательного бассейна «Дельфин».

- Муниципальный контракт №01-95 от 30.11.2020 года «Поставка шкафов для одежды металлических».

- Спецификация к МК №01-95 от 30.11.2020 года «Поставка шкафов для одежды металлических».

- Заключение эксперта по МК №01-95 от 30.11.2020 года «Поставка шкафов для одежды металлических».

- Муниципальный контракт № 01343000202200000080001 от «24» марта 2020 г. «Ямочный ремонт дорог».

- Локальный ресурсный сметный расчёт к Муниципальному контракту № 01343000202200000080001 от «24» марта 2020 г. «Ямочный ремонт дорог».

- Перечень автодорог местного значения, на которых необходимо выполнить ямочный ремонт к Муниципальному контракту № 01343000202200000080001 от «24» марта 2020 г. «Ямочный ремонт дорог».

- Соглашение № 01-67 от 19.08.2020 года о расторжении муниципального контракта 01343000202200000080001 от «24» марта 2020 г. «Ямочный ремонт дорог».

- Акт сдачи приемки выполненных работ по Муниципальному контракту № 01343000202200000080001 от «24» марта 2020 г. «Ямочный ремонт дорог».

- Заключение эксперта от 29 июля 2020 года по Муниципальному контракту № 01343000202200000080001 от «24» марта 2020 г. «Ямочный ремонт дорог».

- Муниципальный контракт № 01343000202200000370001 от 29 июня 2020 г. «Ремонт участка автодороги по ул. Транспортная (от дорожного знака 5.23.1. «Начало населенного пункта» до заезда к базе РЭС-1).

- Техническое задание к Муниципальному контракту № 01343000202200000370001 от 29 июня 2020 г. «Ремонт участка автодороги по ул. Транспортная (от дорожного знака 5.23.1. «Начало населенного пункта» до заезда к базе РЭС-1).

- Локальный ресурсный сметный расчет к Муниципальному контракту № 01343000202200000370001 от 29 июня 2020 г. «Ремонт участка автодороги по ул. Транспортная (от дорожного знака 5.23.1. «Начало населенного пункта» до заезда к базе РЭС-1).

- Решение от 03 сентября 2020 года «Об одностороннем отказе Заказчика от исполнения Контракта».

- Муниципальный контракт № 01343000202200000410001 от	«08» июля 2020 г. «Обследование состояния автодорожного путепровода на ст. Коршуниха-Ангарская, расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, 549 км участка Вихоревка-Коршуниха Восточно-Сибирской железной дороги, с целью выявления фактического состояния и определения условий дальнейшей эксплуатации данного сооружения».

- Техническое задание «Обследование состояния автодорожного путепровода на ст. Коршуниха-Ангарская, расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, 549 км участка Вихоревка-Коршуниха Восточно-Сибирской железной дороги, с целью выявления фактического состояния и определения условий дальнейшей эксплуатации данного сооружения».

- Акт сдачи-приемки работ «Обследование состояния автодорожного путепровода на ст. Коршуниха-Ангарская, расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, 549 км участка Вихоревка-Коршуниха Восточно-Сибирской железной дороги, с целью выявления фактического состояния и определения условий дальнейшей эксплуатации данного сооружения».

- Заключение эксперта по приемки выполненных работ в рамках муниципального контракта «Обследование состояния автодорожного путепровода на ст. Коршуниха-Ангарская, расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, 549 км участка Вихоревка-Коршуниха Восточно-Сибирской железной дороги, с целью выявления фактического состояния и определения условий дальнейшей эксплуатации данного сооружения».

- Муниципальный контракт № 01343000202200000190001 от «14» мая 2020г. «Ремонт проездов к железнодорожному вокзалу».

- Техническое задание к Муниципальному контракту № 01343000202200000190001 от «14» мая 2020г. «Ремонт проездов к железнодорожному вокзалу».

- Локальный ресурсный сметный расчет на «Ремонт проездов к железнодорожному вокзалу».

- Решение об одностороннем отказе Заказчика от исполнения Контракта № 05-05 от 13.07.2020 года.

-  Муниципальный контракт № 01343000202200000370001	от «29» июня 2020 г. «Ремонт участка автодороги по ул. Транспортная (от дорожного знака 5.23.1. «Начало населенного пункта» до заезда к базе РЭС-1)».

- Локальный ресурсный сметный расчет «Ремонт участка автодороги по ул. Транспортная (от дорожного знака 5.23.1. «Начало населенного пункта» до заезда к базе РЭС-1)».

- Техническое задание к МК «Ремонт участка автодороги по ул. Транспортная (от дорожного знака 5.23.1. «Начало населенного пункта» до заезда к базе РЭС-1)».

- Решение об одностороннем отказе Заказчика от исполнения Контракта № 05-06 от 03.09.2020 года.

- Муниципальный контракт № 01343000202200000080001 от 	24 марта 2020 г. «Ямочный ремонт дорог».

- Техническое задание к МК «Ямочный ремонт дорог».

- Локальный ресурсный сметный расчет к МК «Ямочный ремонт дорог».

- Перечень автодорог местного значения, на которых необходимо выполнить ямочный ремонт к МК «Ямочный ремонт дорог».

- Акт сдачи-приемки работ к МК «Ямочный ремонт дорог».

- Заключение эксперта по МК «Ямочный ремонт дорог».

- Соглашение о расторжении МК «Ямочный ремонт дорог» 01-67 от 19 августа 2020 г.

- Изучены документы, находящиеся в свободном доступе на сайте: администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (http://zhel-ilimskoe.irkobl.ru/).

Отказов в предоставлении документов или иных фактов препятствования в работе со стороны должностных лиц администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» не было, затребованные документы, относящиеся к тематике проверки, представлены в полном объеме.

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Общая характеристика

Органы местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и уставом муниципального образования наделяются правами юридического лица, являются муниципальными казенными учреждениями, образуемыми для осуществления управленческих функций, и подлежат государственной регистрации в качестве юридических лиц в соответствии с федеральным законом. От имени муниципального образования имеют права приобретать и осуществлять имущественные обязанности. Представительный орган муниципального образования и местная администрация как юридические лица действуют на основании общих для организаций данного вида положений настоящего Федерального закона в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к казенным учреждениям.

Конституция, признавая и гарантируя права местного самоуправления, определяет экономические условия его функционирования.

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 37 Федерального закона от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области вынесло постановление об утверждении «Положения о порядке принятия решения о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации».

Государственная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Иркутской области.

Подпрограмма государственной программы (далее - подпрограмма) - это неотъемлемая часть государственной программы, представляющая собой комплекс мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и механизмов их реализации, выделенный исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках государственной программы задач, а также необходимости рациональной организации планируемого комплекса мероприятий.

Проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение целей, решение задач и реализацию направлений социально-экономической политики Иркутской области, определенных правовыми актами и поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, национальными, федеральными, приоритетными проектами (программами), правовыми актами и поручениями Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

Участники мероприятий государственной программы - органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, хозяйствующие субъекты, иные организации, участвующие в реализации мероприятий, входящих в состав основных мероприятий.

Государственная программа разрабатывается в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными стратегией социально-экономического развития Иркутской области, Системой целеполагания социально-экономического развития Иркутской области верхнего уровня (далее - Система целеполагания), Перечнем показателей результативности для Системы целеполагания, задачами и функциями исполнительных органов государственной власти Иркутской области, Правилами построения системы целеполагания Иркутской области, планирования деятельности органов государственной власти Иркутской области на период не менее 5 лет и утверждается постановлением Правительства Иркутской области.

Муниципальным образованием «Железногорск-Илимское городское поселение» разработано Положение о реализации муниципальных программ, которое определяет собой общий порядок разработки, оценки, согласования, утверждения, финансирования и контроля за ходом реализации муниципальных программ в городе Железногорск-Илимский. Муниципальная программа муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» - комплекс планируемых организационно-технических, производственных, социально-экономических, научно-исследовательских и иных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям, срокам осуществления, направленных на решение социально-экономических и других проблем города Железногорск-Илимский, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», с возможным привлечением средств регионального и федерального бюджетов, а также внебюджетных источников - кредитных организаций, включая организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, заинтересованных в осуществлении Программ (или ее отдельных мероприятий), и других поступлений, в порядке, не противоречащем действующему законодательству Российской Федерации. Муниципальные программы направлены на достижение приоритетных социально-экономических целей и задач местного самоуправления: улучшение условий жизни населения города Железногорск-Илимский, содействие развитию жилищного строительства, развитию социальной инфраструктуры, обеспечение благоустройства территории города Железногорск-Илимский и другие. Муниципальные программы конкретизируют систему деятельности по достижению основных целей социально-экономического развития города Железногорск-Илимский. Муниципальная программа может включать в себя несколько подпрограмм.

Муниципальная программа разрабатывается в соответствии с Комплексной программой социально-экономического развития муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», задачами и полномочиями муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение». Инициаторами постановки проблемы для решения Муниципальной программы могут выступать заинтересованные структурные подразделения администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», Дума Железногорск-Илимского городского поселения, а также юридические и физические лица. Отбор проблем для их программной разработки и решения определяется следующими факторами:

- значимость проблемы;

- невозможность решить комплексно проблему в кратчайшие сроки;

- обеспечение достижения целей и задач социально – экономического развития города в соответствии с Комплексной программой социально-экономического развития муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;

- принципиальная новизна и высокая эффективность мероприятий Программы;

- другие факторы, влияющие на решение рассматриваемой проблемы.

Предложения о программной разработке проблемы представляются инициатором на имя Главы города Железногорск-Илимский, которые далее направляются в структурные подразделения администрации Железногорск-Илимского городского поселения, в чьем ведении находятся проблемы, предлагаемые к разрешению программными методами.

Глава города Железногорск-Илимский вправе принимать решение о необходимости подготовки Программы по собственной инициативе.

Представление предложений о подготовке Программ, разработка проектов Программ города Железногорск-Илимский, намеченных к финансированию за счет средств бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на очередной финансовый год и плановый период, осуществляется до подготовки проекта бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на очередной финансовый год и плановый период, в котором предусматриваются средства для реализации указанных Программ.

Рассмотрение поступивших предложений о разработке Программы осуществляется в срок до 30 дней со дня подачи предложений.

Заказчиком Программ является администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение». Руководителем Программы назначается структурное подразделение администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», курирующее соответствующее направление (одно из направлений).

Руководитель Программы:

- координирует действия разработчиков, а в случаях разработки Программы сторонней организацией - подготавливает исходное задание;

- подготавливает и согласовывает в установленном порядке проект постановления администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» об утверждении Программы;

- подготавливает ежегодно годовой отчет об исполнении мероприятий муниципальной Программы (далее по тексту – годовой отчет);

- при необходимости подготавливает ежегодно в установленном порядке изменения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

- в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации обеспечивает отбор организаций, выполняющих работы, оказывающих услуги по программным мероприятиям;

- согласовывает с основными участниками Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;

- при необходимости организует проведение специализированной или независимой экспертизы проекта Программы и в соответствии с их результатами осуществляет его доработку;

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы, осуществляет руководство и координацию ее исполнителями, обеспечивает рациональное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;

- организует внедрение информационных технологий в целях управления реализацией Программы и контроля за ходом программных мероприятий.

Руководитель Программы может инициировать создание рабочей группы для осуществления разработки Программы. Рабочая группа утверждается постановлением администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

В рабочую группу могут входить:

- специалисты администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;

- депутаты Думы Железногорск-Илимского городского поселения;

- привлеченные специалисты, хозяйствующие субъекты и другие лица.

Проект Муниципальной программы может разрабатываться руководителем Программы (самостоятельно или в составе рабочей группы) и/или сторонней организацией.

Для разработки Программы сторонней организацией администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» осуществляет выбор организации в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

При разработке проекта Программы рабочей группой руководитель Программы определяет состав и регламент работы рабочей группы.

Муниципальная программа должна содержать:

- Паспорт Программы, оформленный в соответствии с Положением.

- Характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития города Железногорск-Илимский, содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами.

- Основные цели и задачи Программы.

- Сроки и этапы реализации Программы.

- Ресурсное обеспечение Программы, в том числе объемы финансирования с указанием источников финансирования.

- Механизм реализации Программы, перечень основных мероприятий с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов.

- Планируемые результаты реализации Программы, перечень целевых индикаторов.

- Система организации контроля над выполнением программных мероприятий.

- Методику оценки эффективности Программы.

-Перечень и краткое описание подпрограмм, входящих в Программу.

- Иные вопросы, предусмотренные Положением.

Проект Программы, изменений и (или) дополнений в Программу, подлежащей финансированию за счет средств бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городского поселения», утверждается постановлением администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городского поселения». Утвержденная Муниципальная программа подлежит обязательному размещению в сети Интернет на сайте администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и опубликованию в средствах массовой информации. Реализация Муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом мероприятий Программы, который содержит перечень мероприятий Программы с указанием исполнителей, сроков реализации и объемов ресурсного обеспечения. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается решением Думы Железногорск-Илимского городского поселения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период по соответствующей каждой Муниципальной программе целевой статье расходов бюджета, в соответствии с утвердившим Программу муниципальным правовым актом администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение». В случае внесения изменений в Программу руководитель Программы вносит в план мероприятий соответствующие изменения и представляет измененный план мероприятий в отделы социально-экономического развития и финансового планирования и контроля администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на согласование. При необходимости руководитель Программы вносит предложение Главе муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» о продлении срока реализации Муниципальной программы, который истекает в очередном финансовом году. Срок реализации Муниципальной программы может продлеваться не более чем на два года. При необходимости продления срока реализации Программы на более длительный период разрабатывается новая Муниципальная программа.

Включение в Программу новых подпрограмм (отдельных мероприятий), а также продление срока ее реализации осуществляются в порядке, установленном для разработки и утверждения новых Муниципальных программ.

Реализация утвержденной Муниципальной программы может быть приостановлена администрацией муниципального образования «Железногорск Илимское городское поселение» в следующих случаях:

- изменение социально-экономической политики и пересмотр стратегических перспектив развития городского поселения;

- появление иных механизмов решения проблемы, отличных от предусматриваемых Программой;

- существенные нарушения, допущенные участниками Муниципальной программы, или возникновение обстоятельств, делающих невозможной реализацию целей Программы;

- принятие другой Программы, поглощающей полностью или частично первоначальную по целям и задачам.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Думы Железногорск-Илимского городского поселения о бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

Руководитель Программы осуществляет непосредственный контроль и несет ответственность за реализацию Муниципальной программы и отчетностью по реализации Программы, за целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств.

Руководитель Программы представляет ежегодно, не позднее 15 января года, следующего за отчетным годом, – годовой отчет об исполнении мероприятий Программы в отделы социально-экономического развития и финансового планирования и контроля.

Годовой отчет отражает качественные и количественные результаты выполнения Муниципальной программы, приводит анализ достигнутых результатов, их соответствия плановым показателям, результаты соотношения достигнутых показателей к израсходованным ресурсам.

Годовой отчет содержит:

- пояснительную записку, содержащую анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы, сведения о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Программу, иную информацию, необходимую для отражения результатов реализации Программы;

- анализ объемов финансирования мероприятий Программы.

На основании годового отчета об исполнении мероприятий Муниципальной программы Руководитель Программы проводит оценку эффективности реализации Программы за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы.

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются:

- степень достижения заявленных результатов реализации Программы;

- процент исполнения достигнутых показателей от плановых;

- динамика расходов на реализацию мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы представляет собой определение степени достижения запланированных результатов. По индикатору результативности Программы могут быть сделаны следующие выводы:

- при исполнении целевого показателя более 50%, Муниципальная программа оценивается как эффективная;

- при исполнении целевого показателя 50%, Муниципальная программа оценивается как малоэффективная;

- при исполнении целевого показателя менее 50%, Муниципальная программа оценивается как неэффективная.

В случае, если Муниципальная программа оценивается как малоэффективная или неэффективная, руководитель Программы вносит предложение Главе муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию Программы, приостановлении реализации или её досрочном прекращении.

Решение о сокращении бюджетных ассигнований, приостановлении или досрочном прекращении Программы принимает Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

В случае принятия решения о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию Программы или досрочном прекращении ее реализации, и при наличии заключенных во исполнения соответствующих Муниципальной программы муниципальных контрактов, в бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

Программы муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»

На сайте муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» размещена информация об 16 муниципальных программ, срок действия муниципальных программ с 2018 по 2025 гг., муниципальные программы утверждены нормативно-правовым актом.

| № п/п | Наименование программы | Утверждено | Изменения | Отчет об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" на 2014-2020 годы." | ПА от 29.10.2013 № 382 Текст программы | ПА от 20.02.2014 № 50, ПА от 29.12.2014 № 416, ПА от 02.07.2015 № 411, ПА от 16.12.2015 № 789, ПА от 18.11.2016 № 823, ПА от 02.03.2020 № 145 | Исполнение за 2018 год Исполнение за 2019 год Исполнение за 2020 год Оценка эффективности за 2015 год Оценка эффективности за 2016 год Оценка эффективности за 2017 год |
| 2 | Муниципальная программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Железногорск-Илимского городского поселения на 2014-2022 годы" | ПА от 30.10.2013 № 385 | ПА от 25.12.2014 № 411, ПА от 16.11.2015 № 698, ПА от 21.11.2016 № 825, ПА от 11.12.2017 № 920, ПА от 16.11.2018 № 769, ПА от 04.06.2019 № 342, ПА от 24.01.2020 № 57 | Оценка эффективности за 2015 год Оценка эффективности за 2016 год Оценка эффективности за 2017 год Оценка эффективности за 2018 год Оценка эффективности за 2019 год Оценка эффективности 2020 год |
| 3 | Муниципальная адресная программа "Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение", из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах" | ПА от 30.04.2019 № 286 | ПА от 14.07.2020 № 325 | Оценка эффективности за 2019 год Оценка эффективности 2020 год |
| 4 | Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" на период 2014-2020 годы" | ПА от 29.10.2013 № 383 | ПА от 31.12.2014 № 421, ПА от 08.12.2015 № 776, ПА от 28.10. 2016 г. № 779, ПА от 22.12.2020 № 627 | Исполнение муниципальной программы за 2015 год Исполнение программы за 2016 год Оценка эффективности за 2019 год |
| 5 | Муниципальная программа "Информирование населения муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" о принимаемых мерах в сфере жилищно - коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере на 2014 - 2020 годы" | ПА от 30.10.2013 № 387 | ПА от 25.12.2014 № 410, ПА от 15.12.2015 № 786, ПА от 24.05.2016 № 316, ПА от 15.11.2016 № 813 | Оценка эффективности за 2015 год |
| 6 | Муниципальная программа "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" в 2014-2020 годах" | ПА от 30.10.2013 № 386 | ПА от 25.12.2014 № 408, ПА от 16.11.2015 № 701, ПА от 18.11.2016 № 824, ПА от 23.05.2017 № 336, ПА от 30.05.2017 № 363, ПА от 28.11.2017 № 883, ПА от 20.04.2018 № 292, ПА от 10.09.2018 № 588, ПА от 30.11.2018 № 813, ПА от 21.02.2019 № 105, ПА от 16.04.2019 № 240, ПА от 07.05.2019 № 288, ПА от 13.08.2019 № 474, ПА от 30.01.2020 № 73 | Оценка эффективности за 2015 год Оценка эффективности за 2016 год Оценка эффективности за 2017 год Оценка эффективности за 2018 год Оценка эффективности за 2019 год Оценка эффективности 2020 год |
| 7 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Железногорск-Илимское городское поселение" на 2015-2024 годы" | ПА от 29.12.2014 № 415 | ПА от 31.12.2015 № 836, ПА от 13.01.2017 № 19, ПА от 20.01.2017 № 24, ПА 05.05.2017 № 277, ПА от 26.02.2018 № 128, ПА от 13.03.2018 № 162, ПА от 21.08.2018 № 544, ПА от 14.12.2018 № 858, ПА от 09.04.2019 № 222, ПА от 23.04.2019 № 260, ПА от 30.07.2019 № 457, ПА от 06.02.2020 № 87, ПА от 06.05.2020 № 225, ПА от 04.02.2021 № 48 | Исполнение за 2015 год Исполнение за 2019 год Исполнение за 2020 год Оценка эффективности за 2018 год Оценка эффективности за 2019 год Оценка эффективности за 2020 год |
| 8 | Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании "Железногорск-Илимское городское поселение" на 2018-2022 гг." | ПА от 27.12.2017 № 966 | ПА от 20.11.2018 № 787 | Оценка эффективности за 2019 год |
| 9 | Муниципальная программа "Экономическое развитие и потребительский рынок" на 2019-2023 годы | ПА от 16.11.2018 № 768 | ПА от 24.05.19 № 326, ПА от 30.12.19 № 829, ПА от 27.01.20 № 63, ПА от 25.12.20 № 637 | Исполнение за 2019 год Исполнение за 2020 год Оценка эффективности за 2019 год Оценка эффективности за 2020 года |
| 10 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории города Железногорска-Илимского на 2018-2024 годы" | ПА от 28.03.2019 № 180 | ПА от 31.05.2019 № 339, ПА от 11.07.2019 № 413, ПА от 13.09.2019 № 549, ПА от 13.12.2019 № 776, ПА от 30.03.2020 № 181, ПА от 06.11.2020 № 532 | Оценка эффективности за 2018 год Оценка эффективности за 2019 год Оценка эффективности 2020 год |
| 11 | Муниципальная программа "Молодежь муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" на 2019-2023 годы" | ПА от 03.12.2018 № 816 | ПА от 21.08.2019 № 496, ПА от 06.02.20 № 88, ПА от 26.01.2021 № 32-П | Исполнение за 2019 год Исполнение за 2020 год Оценка эффективности за 2019 год Оценка эффективности за 2020 год |
| 12 | Муниципальная программа "Создание и содержание мест (площадок) твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" на 2019-2024 годы" | ПА от 12.08.2019 № 473 | ПА от 30.12.2019 № 830 | Исполнение за 2019 год Оценка эффективности за 2019 год |
| 13 | Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании "Железногорск-Илимское городское поселение" на 2020-2024 годы" | ПА от 30.03.2020 № 180 |  | Исполнение за 2020 год Оценка эффективности за 2020 год |
| 14 | Муниципальная программа "Благоустройство и содержание кладбищ на территории муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" на 2021-2025 годы" | ПА от 02.07.2020 № 306 |  |  |
| 15 | Муниципальная программа "Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории города Железногорска-Илимского на 2020 год" | ПА от 17.07.2020 № 332 | ПА от 21.07.2020 № 340 | Оценка эффективности 2020 год |
| 16 | Муниципальная программа «Территориальное планирование и градостроительное зонирование в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2020-2023 годы» | ПА Постановление 26.12.2019 №821 |  | Оценка эффективности 2020 год |

Финансирование муниципальный программ муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2020 году В соответствии с главами 20, 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение», утвержденного решением Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 29.04.2008 г. № 35, Дума Железногорск-Илимского городского поселения. Решением Думы Железногорск-Илимского городского поселения № 149 от 26 декабря 2019 года, утверждены основные характеристики бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2020 год: прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в сумме 348 946,6 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 161 888,3 тыс. рублей; общий объем расходов бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в сумме 353 096,6 тыс. рублей; размер дефицита бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в сумме 4 150,0 тыс. рублей или 2,2 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. - Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 11 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2020 год», № 12 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на плановый период 2021 и 2022 годов».

Таблица распределения бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальных программ муниципального образования

"Железногорск-Илимское городское поселение" на 2020 год

| № п/п | Наименование программы | КЦСР | ВСЕГО | в том числе: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объем финансиро- вания из бюджета города | объем софинансирования из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета |
| 1 | Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" | 79 1 00 00000 | 4,0 | 4,0 | 0,0 |
| 2 | Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании "Железногорск-Илимское городское поселение" | 79 2 00 00000 | 233,6 | 233,6 | 0,0 |
| 3 | Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Железногорск-Илимского городского поселения» | 79 3 00 00000 | 6 592,5 | 6 592,5 | 0,0 |
| 4 | Муниципальная программа "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" | 79 5 00 00000 | 19 327,8 | 19 327,8 | 0,0 |
| 5 | Муниципальная программа "Экономическое развитие и потребительский рынок" | 79 6 00 00000 | 212,7 | 212,7 | 0,0 |
| 6 | Муниципальная адресная программа "Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение", из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" | 79 7 00 00000 | 16 229,1 | 1 460,7 | 14 768,4 |
| 7 | Муниципальная программа "Территориальное планирование и градостроительство в муниципальном образовании "Железногорск-Илимское городское поселение" | 79 4 00 00000 | 285,7 | 285,7 |  |
| 8 | Муниципальная программа "Молодежь муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" | 79 9 00 00000 | 903,5 | 903,5 | 0,0 |
| 9 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение»" | 79 А 00 00000 | 95 240,4 | 35 862,9 | 59 377,5 |
| 10 | Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании "Железногорск-Илимское городское поселение" | 79 Б 00 00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории города Железногорск-Илимский" | 79 В 00 00000 | 4 865,4 | 4 865,4 | 0,0 |
| 12 | Муниципальная программа "Создание и содержание мест (площадок) твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" | 79 Г 00 00000 | 332,0 | 322,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО |  | 231 432,4 | 81 325,9 | 150 106,5 |

Фактическое выполнение программ и затраченных средств, потребности для успешной их реализации, ответственность отдела администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» по выполнению муниципальных программ

На сайте муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» размещена информация об исполнении 16 муниципальных программ.

- Муниципальная программа "Информирование населения муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" о принимаемых мерах в сфере жилищно - коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере на 2014 - 2020 годы". Программа утверждена нормативно-правовым актом № 387 от 30.10.2013 года, в который вносились изменения в 2014, 2015 и 2016 годах.  Отчёт эффективности данной программы был составлен в 2015 году. Какой либо информации о ходе вышеуказанной программы нет, срок окончания программы 2020 год, указанная программа актуальна для муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение".

Под указанную программу бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" на 2020 год не предусмотрены.

- Муниципальная программа "Создание и содержание мест (площадок) твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" на 2019-2024 годы". Программа утверждена нормативно-правовым актом № 473 от 12.08.2019 года, в который вносились изменения в декабре 2019 года. Отчёт об эффективности программы был составлен в 2019 году. Какой либо информации о ходе вышеуказанной программы нет, срок окончания программы 2024 год.

Под указанную программу бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" на 2020 год предусмотрены в размере 332 000 рублей.

- Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" на 2014-2020 годы".

Основание для разработки Программы: Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Разработчик Программы: Отдел строительства, архитектуры и городского хозяйства администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее– отдел САиГХ).

Участники программы: Отдел строительства, архитектуры и городского хозяйства администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее– отдел САиГХ).

Цели и задачи Программы: Основные цели Программы: создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее – муниципальное образование); сокращение расходов бюджета муниципального образования на оплату электроэнергии, отпускаемой на сети уличного освещения; сокращение расходов населения при оплате за коммунальные услуги. Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие основные задачи: Осуществить оценку фактического потенциала повышения энергоэффективности и энергосбережения по объектам энергопотребления, расположенным на территории муниципального образования; выполнить технические и организационные мероприятия по снижению использования энергоресурсов; организовать систему учета потребления энергетических ресурсов и воды на территории муниципального образования; стимулировать реализацию политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования.

Сроки реализации Программы: 2014-2020 годы без разделения на этапы.

Объемы и источники финансирования Программы: Собственные средства предприятий, средства бюджета муниципального образования. Общий объем необходимых финансовых средств, для реализации Программы составляет 178 582,7  тыс. руб., в том числе бюджет муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» – 2 182,7 тыс. рублей. Объем финансирования может ежегодно уточняться  в соответствии с возможностями бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Постановлением администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» №145 от 02.03.2020 года о внесении изменений в муниципальную программу «энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2014-2020гг., утверждённую постановлением администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от29.10.2013г. №382.

«Объемы и источники финансирования Программы» в паспорте Программы изложить в следующей редакции:

таблица № 1

| Объемы и источники финансирования Программы | Собственные средства предприятий, средства бюджета муниципального образования. Общий объем необходимых финансовых средств, для реализации Программы составляет 177 905,79 тыс. руб., в том числе бюджет муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» – 1505,79 тыс. рублей. Объем финансирования может ежегодно уточняться в соответствии с возможностями бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение». |
| --- | --- |

В абзаце втором Раздела 5 «Объемы и источники финансирования Программы» цифры «177 082,7» заменить цифрами «177 905,79», цифры «2 182,7» заменить цифрами «1505,79».

Под указанной программой действует муниципальный контракт заключенный 29 июня 2020 года по ремонту сетей уличного освещения в 13 микрорайоне. Основные виды работ: Установка опор, монтаж светильников.

03 сентября 2020 года был составлен акт сдачи-приемки работ «Ремонт уличного освещения», 11 ноября 2020 года составлено заключение эксперта «выполненные работы дефектов не имеют, объем и работы соответствуют сметной документации и условия контракта».

Платежным поручением  №1951 от 18.11.2020 года в соответствии с условиями муниципального контракта денежные средства в размере 444054,62 рублей перечислены подрядчику.

таблица № 2

| 7980000000 | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" | 444 054,62 |
| --- | --- | --- |
| 7980065600 | Мероприятия по обеспечению энергосбережения и энергоэффективности | 444 054,62 |
| 18.11.2020 | П/П №1951 от 18.11.2020 | 3834016130 - ООО "Ремплюсстрой" | (90305037980065600244225=444054-62 л/с 02343006280) Оплата за вып.работ по ремонту сетей уличного освещения (13 мкрн.) по МК№01343000202200000380001 29.06.2020,сч.01 03.09.2020, акт б/н 03.09.2020 Без НДС | 444 054,62 |

Выводы: Информация размещена на сайте администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в разделе: Муниципальные программы, в подразделе - исполнение целевых программ. Отчёт об исполнении программ представлен за 2020 год. Представлена за 2020 год оценка эффективности Муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" на 2014-2020 годы".

Между тем, организация и выполнение мероприятий, отраженных в п.п. 1-5 Приложения №1 к Программе «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2014-2020гг.» города в предусмотренном объеме финансирования выполнена на - 95%; Выполнение мероприятий по установке общедомовых приборов коммерческого учета расхода холодной воды на жилищном фонде города в предусмотренном объеме финансирования - не реализовано.

Реализация Программа рассчитана до 2020 года, какой либо информации о продление программы или её слияние с другими программами информации нет.

- Муниципальная программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Железногорск-Илимского городского поселения на 2014-2022 г".

Основания для разработки муниципальной Программы: Конституция Российской Федерации. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ.

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации". Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или  реконструкции".  Устав муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Основные разработчики муниципальной программы: отдел строительства, архитектуры и городского хозяйства администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Заказчик Программы: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Руководитель Программы:  отдел строительства, архитектуры и городского хозяйства администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Исполнители муниципальной программы: отдел строительства, архитектуры и городского хозяйства, отдел финансового планирования и контроля, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Цели программы: обеспечение жильем граждан, проживающих в домах жилищного фонда Железногорск-Илимского городского поселения, признанных в установленном порядке непригодными для проживания и подлежащими сносу после 01.01.2012; частичная ликвидация до 2022 года включительно.

Задачи муниципальной программы: подготовка условий и реализация механизма переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Железногорск-Илимское городского поселения; градостроительное развитие территорий Железногорск-Илимского городского поселения, занятых в настоящее время ветхим и аварийным  жилищным фондом; привлечение ресурсов областного бюджета в рамках действующих программ в жилищное строительство.

Постановлением № 57 от 24 января 2020 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда Железногорск-Илимского городского поселения на 2014-2022 годы». Для создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» внесены изменения в муниципальную программу «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда Железногорск-Илимского городского поселения на 2014-2022 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 30.10.2013 года № 385.

Выводы: Информация размещена на сайте администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в разделе: Муниципальные программы, в подразделе - исполнение целевых программ. Отчёт об исполнении программ представлен за 2020 год. Представлена оценка эффективности МП Железногорск-Илимского городского поселения «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Железногорск-Илимского городского поселения на 2014-2022 годы».

С целью реализации мероприятий программы в 2020 году было предусмотрено средств местного бюджета: 19 327 829,39 руб. на формирование реестра аварийных жилых домов и нормативно-правовой базы, снос аварийного жилья после расселения и создание условий для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе обеспечение инфраструктурой.

В ходе реализации программы в 2020 году денежные средства не были освоены, в том числе:

- Денежные средства в размере 5 000 000,00 руб. запланированные на создание условий для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том  числе обеспечение инфраструктурой, а именно: на муниципальный контракт №01343000202190000970001 от 02.12.2019г. «Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство объекта "Жилой 5-ти этажный типовой дом с нежилыми помещениями и благоустройством придомовой территории в г. Железногорске-Илимском" и получение положительного заключения экспертизы на данные работы» (далее - Контракт). В виду задержки выполнения работ по Контракту, денежные средства были перенесены на 2021 год.

- Денежные средства в размере 14 277 829,39 руб. запланированные на снос аварийного жилья после расселения, а именно на проведение закупок, на проведение работ по сносу 4 аварийных многоквартирных домов. Закупки не проводились из-за дефицита бюджетных средств. 3 дома по следующим адресам: квартал 1, дом 25; квартал 1, дом 38а; квартал 3, дом 4 обязалось снести частное лицо по договору на оказание услуг на безвозмездной основе. В 2020 году дома были снесены не полностью, в 2 домах остались цокольные этажи, 1 дом снесен, но не убрана территория участка под дом.

- Денежные средства в размере 50 000,00 руб. запланированные на формирование реестра аварийных жилых домов и нормативно-правовой базы не были израсходованы т.к. обследование аварийных многоквартирных домов проводилось за счет средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области.

По критериям эффективности:

1) количество снесенных аварийных жилых домов – 77%;

2) процент исполнения достигнутых показателей от плановых показателей программы 56,88%;

3) динамика расходов на реализацию программы – денежные средства, запланированные в 2020 году израсходованы на 0%.

- Муниципальная адресная программа "Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение", из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах"

Основания для разработки муниципальной Программы: Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; Федеральный Закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; Устав муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Уполномоченный орган исполнительной власти Иркутской области, ответственный за реализацию Программы: Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Главный распорядитель средств Программы: Министерство.

Основные разработчики программы: Отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Исполнители Программы: Отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», отдел финансового планирования и контроля администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Цели Программы: Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение».

Задачи Программы: Создание постоянно действующих механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации.

Участники Программы: Собственники помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», включенных в Перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу в рамках Программы.

Этапы и сроки реализации Программы: Срок реализации Программы: 2019 год – 1 сентября 2025 года. Программа реализуется в 6 этапов: первый этап – 2019 – 2020 годы; второй этап – 2020 – 2021 годы; третий этап – 2021 – 2022 годы; четвертый этап – 2022 – 2023 годы; пятый этап – 2023 – 2024 годы; шестой этап – 2024 год – 1 сентября 2025 год.

Постановлением № 325 от 14 июля 2020 года «О внесении изменений в муниципальную адресную программу "Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение", из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах"». В целях реализации государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы, утвержденной Постановлением Правительства Иркутской области от 31.08.2018 № 780-пп.

таблица № 3

| 7970000000 | Муниципальная адресная программа "Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение", из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" | 39 753 561,13 |
| --- | --- | --- |
| 797F300000 | Мероприятия в рамках регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 39 753 561,13 |
| 797F367483 | Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтжного жилищного строительства за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 30 401 711,72 |

По исполнению в 2019 году было расселено 35 семей в количестве 81 человека площадью аварийного жилищного фонда 1370,50 кв.м.

По исполнению в 2020 году было расселено 45 семей в количестве 108 человек площадью аварийного жилого фонда 1 946,80 кв.м. Куплено 47 помещений, общей площадью 2 026,50 кв.м.

В 2020 году на реализацию Программы было израсходовано 57 350 180,13 рублей, из них: 632 368,02 руб. средства местного бюджета: 8 401 460,91 руб. средства областного бюджета: 48 316 351,20руб. средства Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Выводы: Информация размещена на сайте администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в разделе: Муниципальные программы, в подразделе - исполнение целевых программ. Отчёт об исполнении программ представлен за 2020 год. Представлена оценка эффективности МП Железногорск-Илимского городского поселения «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение", из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года».

Реализация второго этапа Программы произведена путем приобретения жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию. А также путем выкупа помещений у собственников. Цель Программы как обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» не достигнута.

С целью реализации мероприятий Программы на второй этап (2020-2021гг.) было предусмотрено 100 812 276, 60 руб., из них: 1 111 600,00 руб., средства местного бюджета: 14 768 400,00 руб., средства областного бюджета: 84 932 276,60 руб. средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Так второй этап, на который были предусмотрены денежные средства в размере 100 812 276, 60 руб. период с 2020-2021 года, не освоены, показатели 2020 года не достигнуты.

- Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" на период 2014-2020 годы".

Основание для разработки Программы: Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; Федеральный закон  Российской Федерации от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму»; Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 года № 537 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»; Устав муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Разработчики программы: Ведущий специалист ГО и ЧС администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Исполнители Программы: Ведущий специалист ГО и ЧС  администрации муниципального образования   «Железногорск-Илимское городское поселение». Отдел по молодежной политике, спорту и культурно-массовому досугу администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Цель Программы: противодействие  терроризму  и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории муниципального образования, от террористических и экстремистских актов; уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий; формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека; формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде,  профилактика  агрессивного поведения.

Задачи Программы: информирование населения муниципального образования по вопросам противодействия  терроризму  и экстремизму; пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий; организация воспитательной работы среди молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера; недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности на объектах инфраструктуры.

Объемы и источники финансирования Программы: Общий объем финансирования Программы составляет 28 000 рублей за счет средств бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», в том числе по годам на 2019 г. запланировано  – 4 000 рублей.

Постановлением № 627 от 22.12.2020 года «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение от 29.10.2013 года № 383 «Об утверждении муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" на период 2014-2018 годы"».

Срок реализации программы установлен на период 2014-2024 гг.

Объем финансирования: 2020г. -4000 руб., с 2021-2023г. -0 руб., 2024г.-4800 рублей.

таблица № 4

| 7910000000 | Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение"" | 4 000,00 |
| --- | --- | --- |
| 7910062100 | Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизацию и (или) ликвидацию последствий проявлений терроризма и экстремизма | 4 000,00 |
| 17.09.2020 | П/П №1539 от 17.09.2020 | 383405914286 – ИП Захарова Елена Анатольевна (п.4 ч.1 ст.93) | (903-0314-7910062100-244-349=4000-00 л/с 02343006280) Оплата приобр.печат.продукции на тему:"Профилактика терроризма и экстремизма" по МК№02-44 31.08.20,сч.205 09.09.20,акт б/н 09.09.20 Без НДС | 4 000,00 |

Выводы: Информация размещена на сайте администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в разделе: Муниципальные программы, в подразделе - исполнение целевых программ. Отчёт об исполнении программ представлен за 2020 год. Представлена оценка эффективности 	Муниципальной программы " Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" на период 2014-2024 годы".

С целью реализации мероприятий программы на 2020 год, было предусмотрено приобретение печатной продукции. Общий объем финансирования составил: 4000,00 рублей, в том числе из бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» - 4000,00 рублей.

5. Муниципальная программа "Информирование населения муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" о принимаемых мерах в сфере жилищно - коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере на 2014 - 2020 годы".

Основание для разработки Подпрограммы: Жилищный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»; Распоряжение министерства жилищной политики, энергетики и

транспорта Иркутской области от 12.04.2013 № 29-мр «О методических рекомендациях»; Устав муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Основной разработчик Программы: Отдел строительства, архитектуры и городского хозяйства администрации муниципального образования «Железногорск Илимское городское поселение» (далее – отдел САиГХ).

Куратор и исполнители Программы: Куратор Программы – отдел СА иГХ; Исполнители Программы - отдел САиГХ.

Цели  программы: Организация широкомасштабного информирования населения о ходе

преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве, повышение роли общественного контроля в жилищно-коммунальной сфере.

Задачи Программы: Анализ уровня информированности населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства, выявление актуальных проблем. Реализация комплекса информационно-методического и консультационного обеспечения населения по вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам освещения проблем сферы жилищно-коммунального хозяйства. Создание системы общественного контроля с участием объединений защиты прав потребителей, иных некоммерческих организаций для систематизации работы с обращениями граждан по возникающим проблемам в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Участники программы: Отдел строительства, архитектуры и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Железногорск  Илимское городское поселение» (далее – отдел САиГХ).

Объем  и источник финансирования Программы: Источником финансирования Программы являются средства муниципального бюджета Железногорск-Илимского городского поселения.

Выводы: Информация размещена на сайте администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в разделе: Муниципальные программы, в подразделе - исполнение целевых программ. Отчёт об исполнении программ представлен за 2015 год. Представлена за 2015 год оценка эффективности 	Муниципальной программы "Информирование населения муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" о принимаемых мерах в сфере жилищно - коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере на 2014 - 2020 годы".

Под указанную программу Участником программы - Отделом строительства, архитектуры и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Железногорск  Илимское городское поселение» в бюджете 2020 года муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" денежные средства не предусматривались. Ревизионная комиссия города Железногорска-Илимского отмечает не целесообразность содержания устаревшей информации среди актуальной на данный период времени.

- Муниципальная программа "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" в 2014-2022 годах".

Основание для разработки Программы:  - Бюджетный Кодекс РФ; Федеральный закон от 08.11.2007 № 257 – ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Устав  муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Заказчик программы: Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Разработчики и координаторы Программы: Отдел строительства, архитектуры и городского хозяйства администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Задачи Программы: Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования путем выполнения ремонтно-восстановительных работ. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям. Повышение безопасности дорожного движения. Повышение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, путем увеличения количества дорог с асфальтобетонным покрытием.

Исполнители программы: Отдел по развитию малого и среднего бизнеса администрации города Железногорск-Илимский; Отдел строительства, архитектуры и городского хозяйства

администрации города Железногорск-Илимский; Хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, предоставляющие услуги общественного питания.

Цели Программы: Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения,  находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Постановлением № 73 от 30 января 2020 года внесены изменения в муниципальную программу "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" в 2014-2022 годах" в части: «Объема и источника финансирования Программы» и «Финансового обеспечения Программы».

Объем  и источник финансирования Программы: Источниками финансирования Программы являются средства муниципального дорожного фонда, местного и областного бюджета. Финансирования программы из указанных фондов составляет 348 361,8 тыс. руб. В том числе, из муниципального дорожного фонда 4192,3 тыс. руб., областного бюджета 75960,6 тыс. руб., бюджета городского поселения в размере 13645,2 тыс. рублей, тыс. рублей. На 2020 год было запланировано 93798,1 тыс. руб. В том, числе из муниципального дорожного фонда 4192,3 тыс. руб., областного бюджета 75960,6 тыс. руб., бюджета городского поселения в размере 22334,1 тыс. рублей.

Выводы: Информация размещена на сайте администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в разделе: Муниципальные программы, в подразделе - исполнение целевых программ. Отчёт об исполнении программ представлен за 2020 год. Представлена оценка эффективности Муниципальной программы "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение".

Оценка эффективности муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014-2022гг.». С целью реализации мероприятий программы в 2020 году было предусмотреноденежных средств в сумме: 93 798,1 тыс. рублей, в том числе на следующие работы:

- Ямочный ремонт дорог на сумму 1 999 999,85 рублей;

- Ремонт проездов к железнодорожному вокзалу на сумму 2 919 414,30 рублей;

- Обследование состояния автодорожного путепровода на ст. Коршуниха-Ангарская, расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, 549 км участка Вихоревка-Коршуниха Восточно-Сибирской железной дороги, с целью выявления фактического состояния и определения условий дальнейшей эксплуатации данного сооружения на сумму 380 000,00 рублей;

- Разработка рабочей документации на расширение участка автодороги по ул. Стародубова в районе общежития № 3 на сумму 146 766,16 рублей;

-	Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области (II этап) на сумму 44 395 900,00 рублей;

- Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области (I этап) на сумму 43 956 043,96 рублей.

В ходе реализации программы в 2020 году денежные средства были освоены не в полном объеме, в том числе:

- Муниципальный контракт № 01343000202200000080001 от 24.03.2020г. на выполнение работ по ямочному ремонту дорог был расторгнут по соглашению сторон, в результате чего образовалась экономия в сумме 199 999,84 рублей;

- Муниципальный контракт № 01343000202200000190001 от 14.05.2020г. на выполнение работ по ремонту проездов к железнодорожному вокзалу был расторгнут в одностороннем порядке, в связи с невыполнением работ Подрядчиком. Выплачен аванс в сумме 875 824,29 рублей;

- Муниципальный контракт № 01343000202200000370001 от 29.06.2020г. на выполнение работ по ремонту участка автодороги по ул. Транспортная (от дорожного знака 5.23.1. «Начало населенного пункта» до заезда к базе РЭС-1) был расторгнут в одностороннем порядке, в связи с невыполнением работ Подрядчиком. Выплачен аванс в сумме 972 687,96 рублей;

- Муниципальный контракт № 01343000202200000410001 от 08.07.2020г. по обследованию состояния автодорожного путепровода на ст. Коршуниха-Ангарская, расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, 549 км участка Вихоревка-Коршуниха Восточно-Сибирской железной дороги, с целью выявления фактического состояния и определения условий дальнейшей эксплуатации данного сооружения, заключен на сумму 149 100,00. В результате проведения аукциона образовалась экономия в сумме 230 900 рублей.

- в том числе с привлечением субсидии выполнено:

Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области:43 482,71 тыс. руб.

в том числе:  ОБ 35 220,92 тыс. руб.; МБ 8 261,79 тыс. руб.; 43 053,44 тыс. руб.

в том числе: ОБ 39 178,63 тыс. руб.; МБ 3 874,81 тыс. руб.

Строительный контроль по объекту: «Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области  815,43 тыс. руб.

в том числе:  ОБ 660,50 тыс. руб.; МБ 154,93 тыс. руб.,715,64 тыс. руб.

в том числе: ОБ 651,23 тыс. руб.; МБ 64,41 тыс. руб.

Авторский надзор за выполнением работ по капитальному ремонту участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области 85,35 тыс. руб.

в том числе: ОБ 69,13 тыс. руб.; МБ 16,22 тыс. руб.	84,36 тыс. руб.

в том числе: ОБ 76,76 тыс. руб.; МБ 7,60 тыс. руб.

Итого: 44 383,49 тыс. руб.

в том числе: ОБ 35 950,55 тыс. руб.; МБ 8 432,94 тыс. руб.	43 853,44 тыс. руб.

в том числе: ОБ 39 906,62 тыс. руб.; МБ 3 946,82 тыс. руб.

И того: 88 236,93 в том числе: ОБ 75 857,17 тыс. руб.; МБ 12 379,76 тыс. руб.

На вышеуказанные цели всего было израсходовано денежных средств на общую сумму 92 034,5 тыс. рублей. Денежные средства, запланированные на 2020 год, освоены не в полном объеме, в том числе не освоено 1 763,6 тыс. рублей. Данные средства будут направлены в дорожный фонд на 2021 год.

По критериям оценки эффективности:

а)	протяженность отремонтированных участков дорог общего пользования – показатели достигнуты в рамках мероприятий от планируемых на 2020 год на 91,6%;

б)	Процент отклонения достигнутых значений показателей результативности от плановых значений – (-8,4%);

в)	По динамике расходов - денежные средства, запланированные в 2020 году, освоены не в полном объеме, осталось не освоено 1 763,6 тыс. рублей.

- Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Железногорск-Илимское городское поселение" на 2015-2024 годы"

Постановлением № 87 от 06 февраля 2020 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2015-2024 годы» утверждённую постановлением администрации муниципального	образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 29.12.2014 г. № 415».

Постановлением № 225 от 06 мая 2020 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2015-2024 годы» утверждённую постановлением администрации муниципального	образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 29.12.2014 г. № 415».

Основание для разработки Программы: Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный Закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. N 302; Закон Иркутской области от 17.12.2008 г. № 108-ОЗ «О физической культуре и спорте в Иркутской области»; Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 – 2018 годы, утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 г. N 458-пп;  Устав муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;  постановление администрации муниципального образования «Железногорск - Илимское городское поселение» от 08.10.2013 г. № 361  «Об утверждении Положения о разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;

Заказчик Программы: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Разработчик Программы:	 Отдел по молодежной политике, спорту и культурно-массовому досугу администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Исполнители Программы:	Отдел по молодежной политике, спорту и культурно-массовому досугу администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;  Муниципальное автономное учреждение «Оздоровительный комплекс».

Цель Программы: Создание условий для укрепления здоровья населения города Железногорска – Илимского. Профилактика правонарушений путем эффективного использования средств физической культуры и спорта.

Задачи Программы:	Популяризация массового и профессионального спорта и приобщение различных слоев горожан к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.  Развитие сети спортивных сооружений. Развитие услуг, оказываемых населению города на объектах МАУ «Оздоровительный комплекс». Обеспечение условий для формирования здорового образа жизни и организация активного отдыха населения.

Механизмы реализации Программы: Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий   среди различных категорий населения города в соответствии с муниципальным заданием. Обеспечение условий для развития на территории городского поселения физической культуры и массового спорта. Командирование на областные, зональные и   спортивные мероприятия федерального уровня спортсменов, команд муниципального образования и их тренеров. Привлечение к занятиям физической культурой и спортом людей с ограниченными возможностями и инвалидов. Информационное обеспечение населения,   пропаганда физической культуры и спорта в средствах массовой информации.

Объемы и источники финансирования: Источником финансирования Программы являются средства бюджетов всех уровней на 2020 год в размере – 95240,41 тыс. рублей. В том числе: из областного бюджета – 59 377,50 руб.; из местного бюджета – 35 862,91 руб.

таблица № 5

| 79A0000000 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» | 96 991 800,94 |
| --- | --- | --- |
| 79A0041000 | Обеспечение деятельности МКУ | 24 843 301,94 |
| 79A0041100 | Обеспечение деятельности МКУ "Оздоровительный комплекс" в сфере физической культуры и спорта | 24 843 301,94 |
| 79A0041110 | Обеспечение деятельности МКУ "Оздоровительный комплекс" | 24 537 949,94 |

Выводы: Информация размещена на сайте администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в разделе: Муниципальные программы, в подразделе - исполнение целевых программ. Отчёт об исполнении программ представлен за 2020 год. Представлена оценка эффективности Муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Железногорск-Илимское городское поселение". В которой указано, что в ходе реализации программы  2020 года были выполнены все запланированные виды работ: Цель. Обеспечение вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом. Задача 1. Создание условий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта.  Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Оздоровительный комплекс» в сфере физической культуры и спорта. Задача 2. Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы. Капитальный ремонт здания муниципального казенного учреждения «Оздоровительный комплекс», приобретение подводного пылесоса, приобретение гардеробного оборудования и шкафов  для плавательного бассейна «Дельфин».

- Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании "Железногорск-Илимское городское поселение" на 2018-2022 гг."

Основание для разработки Программы: Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1995 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 года № 537 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»; Закон Иркутской области от 07.10.2008 г. № 78-ОЗ «О пожарной безопасности в Иркутской области»;  Устав муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Основные разработчики Программы: Ведущий специалист ГО и ЧС  администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Исполнители Программы: Ведущий специалист ГО и ЧС  администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»,  отдел по управлению муниципальным имуществом, отдел строительства, архитектуры и городского хозяйства.

Цель и задачи Программы: цель Программы: Повышение пожарной безопасности на территории муниципального образования  «Железногорск-Илимское городского поселения»;

Задачи Программы: обеспечение первичных мер пожарной безопасности; снижение количества пожаров; снижение числа случаев гибели людей на пожарах; снижение материального ущерба, наносимого пожарами; обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения; содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий; обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к местам пожара; обеспечение связи и оповещение населения о пожаре; оснащение мест проживания инвалидов, малообеспеченных семей, социально-неадаптированных и маломобильных групп населения автоматическими системами обнаружения и оповещения о пожаре; обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны.

Сроки и этапы реализации  Программы:  Программа реализуется без подразделения на этапы в 2018-2022 годах.

Объемы и источники финансирования Программы: Объем финансирования Программы на 2020 год составляет 183175,83 рублей за счет средств бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

таблица № 6

| 7920000000 | Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании "Железногорск-Илимское городское поселение"" | 183 175,83 |
| --- | --- | --- |
| 7920062200 | Мероприятия по обеспечению мер противопожарной безопасности | 183 175,83 |
| 25.08.2020 | П/П №1370 от 25.08.2020 | 8504000413 - АУ "Лесхоз Иркутской области" (п.4 ч.1 ст.93) | (90303147920062200244226=93055-83 л/с 02343006280) Оплата за обустройство минерализованных полос,МК№ШСТ-74-06/2020 13.07.20,сч.ШТ00-000002 04.08.20,акт б/н 04.08.20,Шестаковский филиал Без НДС | 93 055,83 |
| 21.12.2020 | П/П №2322 от 21.12.2020 | 030901896350 - Индивидуальный предприниматель Шушков Алексей Владимирович (п.4 ч.1 ст.93) | (903-0314-7920062200-244-226=90120-00 л/с 02343006280) Оплата за вып.работ по монтажу и настройке дым. извещателей по МК№01-132 01.12.2020,сч.24 16.12.2020,акт б/н 16.12.2020 Без НДС | 90 120,00 |

Ожидаемые конечные результаты Программы: снижение количества пожаров, гибели и  травмированных пострадавших людей при пожарах, достигаемое за счет качественного обеспечения органами местного самоуправления первичных мер пожарной безопасности; относительное сокращение материального ущерба от пожаров и чрезвычайных ситуаций; повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения; быстрое и  беспрепятственное  реагирование подразделения МЧС на пожары природного и техногенного характера;  оснащение мест проживания инвалидов, малообеспеченных семей, социально-неадаптированных и маломобильных групп населения автоматическими системами обнаружения и оповещения о пожаре.

Система организации контроля за исполнением Программы	и Контроль за исполнением Программы осуществляется: заместителем Главы по социальному развитию администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;  ведущим специалистом ГО и ЧС  администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»; в части финансирования - отделом финансового планирования и контроля администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Выводы: Информация размещена на сайте администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в разделе: Муниципальные программы, в подразделе - исполнение целевых программ. Отчёт об исполнении программ представлен за 2020 год. Представлена оценка эффективности 	Муниципальной программы "Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании "Железногорск-Илимское городское поселение".

- Муниципальная программа "Экономическое развитие и потребительский рынок" на 2019-2023 годы

Цель Программы: Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности на территории города Железногорска-Илимского.

Задачи Программы: Формирование благоприятной внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства города Железногорска-Илимского; Формирование современной инфраструктуры рыночной торговли, общественного питания, повышение территориальной доступности торговых объектов для населения.

Исполнители Программы: Отдел социально-экономического развития администрации города Железногорска-Илимского.

Ответственный исполнитель Программы: Отдел социально-экономического развития администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Целевые индикаторы и показатели Программы: Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку; Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку; Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку; Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2018 года; Количество проводимых ярмарок; Количество организаций потребительского рынка, получивших государственную поддержку.

Объем средств и источники финансирования Программы: Источником финансирования Программы являются средства бюджетов всех уровней в размере 815,70 тыс. рублей, в том числе на 2020 год – 212,73 тыс. рублей; Объем финансирования за счет средств федерального и областного бюджета на 2020 год – не предусмотрен; Объем финансирования за счет средств местного бюджета на 2020 год – 212,73 тыс. рублей.

таблица № 7

| 7960000000 | Муниципальная программа "Экономическое развитие и потребительский рынок" | 209 205,00 |
| --- | --- | --- |
| 7960064300 | Мероприятия, направленные на экономическое развитие и потребительский рынок | 209 205,00 |
| 18.02.2020 | П/П №194 от 18.02.2020 | 6663003127 - Закрытое акционерное общество "Производственная фирма "СКБ Контур" (п.4 ч.1 ст.93) | (903-0412-7960064300-244-226 = 76000-00) Аванс (100%) за предост.лицензии на право использования программы для ЭВМ "Контур-Фокус" по лицен.договору №10070048/20 от 05.02.2020,сч.1910072611 от 17.02.2020 Без НДС | 76 000,00 |
| 17.04.2020 | П/П №541 от 17.04.2020 | 3808002251 - УФК по Иркутской области (Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области, л/с 04341439840) | (903-0412-7960064300-244-226 = 1374-00) Оплата за оказ.услуг по предост.стат.информации (05.02.2020-07.04.2020) по МК№02-09 от 05.02.2020,сч.00000100 от 07.04.2020,акт 148 07.04.2020 Без НДС | 1 374,00 |
| 06.07.2020 | П/П №1026 от 06.07.2020 | 383400140825 - ИП Блокова Ольга Александровна (п.4 ч.1 ст.93) | (903-0412-7960064300-244-349=24000-00 л/с 02343006280)Оплата за поставку товара (изотер.сумка, цв.горшок) по МК№01-46 29.05.2020,сч.28 29.06.2020,акт б/н 29.06.2020 Без НДС | 24 000,00 |
| 10.08.2020 | П/П №1292 от 10.08.2020 | 3808002251 - УФК по Иркутской области (Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области, л/с 04341439840) | (903-0412-7960064300-244-226 = 2447-00 л/с 02343006280) Оплата за оказ.услуг по предост.стат.информации (08.04.2020-08.07.2020) по МК№02-09 от 05.02.2020,сч.00000197 от 08.07.2020,акт 320 08.07.2020 Без НДС | 2 447,00 |
| 23.10.2020 | П/П №1733 от 23.10.2020 | 3808002251 - УФК по Иркутской области (Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области, л/с 04341439840) | (903-0412-7960064300-244-226 = 4010-00 л/с 02343006280) Оплата за оказ.услуг по предост.стат.информации (09.07.2020-05.10.2020) по МК№02-09 от 05.02.2020,сч.00000321 от 05.10.2020,акт 531 05.10.2020 Без НДС | 4 010,00 |
| 14.12.2020 | П/П №2222 от 14.12.2020 | 3834010724 - ООО ТК "Орхидея" | (903-0412-7960064300-811-245=100000-00 л/с 02343006280)Субсидия в целях возмещения части затрат на реал-цию меропр.по благоустр.прилег.террит. по согл.01-92 27.11.2020,расп.11.12.2020 766 Без НДС | 100 000,00 |
| 17.12.2020 | П/П №2308 от 17.12.2020 | 3808002251 - УФК по Иркутской области (Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области, л/с 04341439840) | (903-0412-7960064300-244-226 = 1374-00 л/с 02343006280) Оплата за оказ.услуг по предост.стат.информации (06.10.2020-04.12.2020) по МК№02-09 от 05.02.2020,сч.00000386 от 04.12.2020,акт 654 04.12.2020 Без НДС | 1 374,00 |

Ожидаемые конечные результаты Программы: Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку (нарастающим итогом) – 15 ед.; Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку (средний показатель) – 30%; Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом) – 15 ед.; Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2018 года (средний показатель) – 4%; Количество проводимых ярмарок (нарастающим итогом) – 50 ед.; Количество организаций потребительского рынка, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом) – 10 ед.

Выводы: Информация размещена на сайте администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в разделе: Муниципальные программы, в подразделе - исполнение целевых программ. Отчёт об исполнении программ представлен за 2020 год. Представлена оценка эффективности 	Муниципальной программы "Экономическое развитие и потребительский рынок".

В отчёте ответственного исполнителя Программы - Отдела социально-экономического развития администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» за 2020 год указаны показатели результативности реализации программы в частности: 1. Количество проводимых ярмарок - 6 (В целях обеспечения населения города Железногорска-Илимского мясом, медом, сельскохозяйственной продукцией проводилась универсальная городская ярмарка, «Праздник Урожая-2020»; Новогодняя городская ярмарка. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в 2020 году было принято решение отказаться от проведения традиционных ярмарок.) 2. Количество организаций потребительского рынка, получивших государственную поддержку -1 (В целях формирования положительного имиджа организаций потребительского рынка на территории города Железногорска- Илимского ООО ТК«Орхидея» (ИНН 3834010724) выделена субсидия из бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в целях возмещения части затрат предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, направленных на реализацию на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» мероприятий по благоустройству прилегающих к таким предприятиям территорий в размере 100,00 тыс. рублей каждому).

Целью Программы является создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности на территории города, а её задачей, формирование благоприятной внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства, а также современной инфраструктуры рыночной торговли, общественного питания, повышение территориальной доступности торговых объектов для населения.

Отделом финансового планирования и контроля муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» представлена информация об исполнении муниципальных программ за 2020 год в части: муниципальных контрактов, соглашений, финансирование – софинансирование бюджета поселения (расшифровка программы, финансирование представлено в таблицы).

Ревизионная комиссия отмечает, по критериям эффективности плановых показателей муниципальной программы и цели программы расходятся с организацией работы по её исполнению. Денежные средства на реализацию программы в 2020 году, полностью возложены на бюджет поселения, не выполнена задача по привлечению ресурсов регионального и федерального бюджетов, а также внебюджетных источников в рамках действующих программ. Исполнение муниципальной программы "Экономическое развитие и потребительский рынок" на 2019-2023 годы не выполняет условия положения о разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

- Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории города Железногорска-Илимского на 2018-2024 годы"

Цели Программы: Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Задачи Программы: Приведение в качественное состояние дворовых и общественных территорий муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение.

Ответственный исполнитель Программы: Отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Исполнители Программы: Отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»; Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и системам жизнеобеспечения администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Целевые индикаторы и показатели Программы: Доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям от общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве. Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве.  Доля площади благоустроенных территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от общей площади таких территорий.

Постановлением № 181 от 30 марта 2020 года «О внесении изменений в муниципальную

программу «Формирование современной	 городской среды на территории города Железногорска-Илимского на 2018-2024 годы» в части финансирования.

Объем средств и источники финансирования Программы: Источником финансирования Программы на 2020 год являются средства бюджетов всех уровней в размере 71101,40 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета– 21851,98 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств областного бюджета – 14944,19 тыс. рублей, местного бюджета – 3542.36 тыс. руб., прочие – 3365,43 тыс. руб.

таблица № 8

| 79В0000000 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории города Железногорск-Илимский" | 23 149 542,69 |
| --- | --- | --- |
| 79В0100000 | Благоустройство дворовых территорий | 231 929,36 |
| 79В0165700 | Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" | 231 929,36 |
| 26.11.2020 | Справка по кассовым операциям №223 от 26.11.20 |  |  | -3,00 |
| 08.10.2020 | П/П №1585 от 08.10.2020 | 383401478470 - ИП Кравченко Игорь Васильевич | /903-0503-79В0165700-243-226 = 230647-95 л/с 02343006280) Оплата вып работ по разработке рабочей докум на благоуст двор тер,МК№01343000202200000270001 от 27.05.2020,сч.1 04.09.2020 акт б\н 04.09.2020 Без НДС | 230 647,95 |
| 08.10.2020 | П/П №1584 от 08.10.2020 | 3834010989 - УФК по Иркутской области (администрация города Железногорск-Илимский) | (903050379В0165700243226=1284-41 л/с 02343006280)Удержание пени за просроч.исполн.обязательств по МК№ 01343000202200000270001 27.05.20(ИП Кравченко И.В.),акт б\н 04.09.20,расп.18.09.20 472 Без НДС | 1 284,41 |

Ожидаемые конечные результаты Программы: строительство Спортивной площадки с кортом район 10 квартала, 6В, общая площадь дворовой территории 1000 кв.м.

Выводы: Информация размещена на сайте администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в разделе: Муниципальные программы, в подразделе - исполнение целевых программ. Отчёт об исполнении программ представлен за 2020 год. Представлена оценка эффективности 	Муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории города Железногорска-Илимского".

Оценка эффективности МП «Формирование современной городской среды на территории города Железногорск-Илимский на 2018-2022 годы» за 2020 год. В 2020 году в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» выполнено с привлечением субсидии: благоустройство 1 (одной) общественной территорий на общую сумму 17 584,14 тыс. рублей, в том числе по источникам: 12 414,24 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета; 2 942,66 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета; 2 227,24 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета. благоустройство 1 (одной) дворовой территорий на общую сумму  3 405,47 тыс. рублей, в том числе по источникам: 2 404,23 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета; 569,90 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета; 431,34 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета.

Все мероприятия, предусмотренные муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории города Железногорска-Илимского на 2018-2024 годы» на 2020 год (в части, софинансируемой из областного бюджета), выполнены в установленный срок – до 15 октября 2020 года.

таблица № 9

| Наименование | Размер субсидии, тыс. руб. | Основные виды работ, наименование подрядчика |
| --- | --- | --- |
| Благоустройство дворовой территории квартал 7, дом 5 | 3 405,47 тыс. руб. в том числе: ФБ 2 404,23 тыс. руб. ОБ 569,90 тыс. руб. МБ 431,34 тыс. руб. | Ремонт покрытия дворового проезда с устройством бордюрного камня. Устройство автомобильной парковки. Установка МАФ. Устройство освещения. ООО «ЗапБамСтрой» |
| Благоустройство общественной территории район 10 квартала, 6В | 17 584,14 тыс. руб. в том числе: ФБ 12 414,24 тыс. руб. ОБ 2 9042,66 тыс. руб. МБ 2 227,24 тыс. руб. | Устройство детской площадки, установка корта, установка МАФ, устройство освещения, устройство дорожек для бега, Озеленение. Установка уличных тренажеров с навесом. ООО ПКП «Высота» |
| ИТОГО | 20 989,61 тыс. руб, в т.ч.: ФБ-14 818,47; ОБ-3 512,56; МБ-2 658,58 |

Ревизионная комиссия отмечает, Целевые показатели достигнуты в полном объеме, по критериям эффективности: приведение в качественное состояние территории города и по проценту исполнения достигнутых показателей. С помощью исполнения муниципальной программы было проведено софинансирование.

- Муниципальная программа "Молодежь муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" на 2019-2023 годы"

Основание для разработки Подпрограммы: Бюджетный кодекс РФ; Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон Иркутской области от 17.12.2008 года № 109-ОЗ «О государственной молодежной политике Иркутской области»; Устав муниципальном образовании "Железногорск-Илимское городское поселение". Положение о разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение", утвержденное постановлением администрации муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" от 08 октября 2013 года № 361.

Разработчик программы: администрация муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение".

Исполнитель программы: администрация муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение"; муниципальное казённое учреждение «Оздоровительный комплекс».

Контроль над реализацией Программы: Отдел организационно-административной работы администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение». Отдел финансового планирования и контроля администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Цель программы: обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи.

Задачи программы: качественное развитие потенциала и воспитания молодёжи; сокращение социально-негативных явлений в молодёжной среде.

Целевые показатели: Численность молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий молодежной политики. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.  Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности.

Подпрограммы муниципальной программы:

1. «Развитие молодёжной политики».

2. «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время».

Постановлением №88 от 06.02.2020 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Молодёжь муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019-2023 годы», утверждённую постановлением администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 03.12.2018 №816».

Объемы и источники финансирования: Источником финансирования Программы являются средства бюджетов всех уровней в размере 4 877 427,60 рублей, в том числе на 2020 год – 903 544,60 рублей.

таблица № 10

| 7990000000 | Муниципальная программа "Молодежь муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" | 690 180,75 |
| --- | --- | --- |
| 7990100000 | Подпрограмма "Развитие молодежной политики" | 129 995,00 |
| 7990166100 | Организация и осуществление мероприятий с детьми и молодежью | 129 995,00 |
| 17.06.2020 | П/П №913 от 17.06.2020 | 143300087172 - Индивидуальный предприниматель Русских Сергей Михайлович | (903-0707-7990166100-244-349=33000-00 л/с 02343006280)Оплата за поставку сувенир.продукции по МК№01343000202200000200001 28.05.2020,сч.147 11.06.2020г., акт б/н 11.06.2020 г. Без НДС | 33 000,00 |
| 18.08.2020 | П/П №1351 от 18.08.2020 | 3801124109 - ООО "Поставщик" | (903-0707-7990166100-244-349=32000-00 л/с 02343006280) Оплата за поставку сувенирной продукции по МК№01343000202200000260001 28.05.20,сч.245 25.06.20,акт б/н 25.06.20 Без НДС | 32 000,00 |
| 18.12.2020 | П/П №2320 от 18.12.2020 | 383400135864 - ИП Мазаркина Оксана Ивановна (п.4 ч.1 ст.93) | (903-0707-7990166100-244-349=64995-00 л/с 02343006280) Оплата за поставку товара(сладк.новогод.подарок) по МК№01-133 14.12.2020,сч.12 17.12.2020,акт б/н 17.12.2020 Без НДС | 64 995,00 |

Ожидаемые результаты реализации Программы: Реализация мероприятий муниципальной программы    позволит к 2023 году: Увеличить численность молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий молодежной политики до 1800 человек. Увеличить удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. Увеличить удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.

Выводы: Информация размещена на сайте администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в разделе: Муниципальные программы, в подразделе - исполнение целевых программ. Отчёт об исполнении программ представлен за 2020 год. Представлена положительная оценка эффективности Муниципальной программы "Молодежь муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение".

Муниципальная подпрограмма "Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальном образовании "Железногорск-Илимское городское поселение" на 2014-2020 годы"

Основание для разработки Подпрограммы: Молодёжь  муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение на 2019-2023 годы».

Цели  программы: сокращение социально-негативных явлений в молодёжной среде.

Участники программы: центр развития творчества детей и юношества имени: Г.И. Замаратского; ОГКУ центр занятости населения Нижнеилимского района; несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет, имеющие постоянную регистрацию в г. Железногорске-Илимском и обучающиеся в учебных учреждениях.

Целевые показатели подпрограммы: количество трудоустроенной молодёжи в возрасте от 14 до 18 лет.

Выводы: Информация размещена на сайте администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в разделе: Муниципальные программы, в подразделе - исполнение целевых программ. Отчёт об исполнении программ представлен за 2020 год. Представлена оценка эффективности 	Муниципальной подпрограммы " Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальном образовании "Железногорск-Илимское городское поселение".

С целью реализации мероприятий программы на 2019 год, было предусмотрено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели от 24.05.2019 № 01-35; расходы на выплату заработной платы с начислениями за июль 2019 (несовершеннолетние граждане, участники подпрограммы). Общий объем финансирования составил: 515 121,68 рублей.

Показатели подпрограммы «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»

таблица № 11

| трудоустройство | План 2020 год | Факт 2020 год | Результат реализации программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Июнь Июль | 20 человек 20 человек | 20 человек 20 человек | - временное трудоустройство в свободное от учебы время несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет: - снижение темпов роста безнадзорности среди подростков; - дополнительная социальная поддержка несовершеннолетних граждан; - формирование у несовершеннолетних граждан не только первичных трудовых навыков, но и навыков поведения на рынке труда. |

Сведения и плановые показатели (индикаторы) подпрограммы «Развитие молодёжной политики»

таблица № 12

| п.п. | наименование | Ед. измерения | 2020 год план | 2020 год факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность молодёжи, вовлечённой в реализацию мероприятий молодёжной политики | Человек | 1260 | 500* |
| 2 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в деятельности детских и молодёжных общественных объединений, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. | Процент | 8,0 | 8,0 |
| 3 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет | процент | 4.1 | 4.2 |

Ревизионная комиссия отмечает, целевые показатели достигнуты в полном объеме, в том числе по критериям эффективности: обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи и качественное развитие потенциала и воспитания молодёжи, сокращение социально-негативных явлений в молодёжной среде. С помощью исполнения муниципальной программы было проведено софинансирование  на сумму 527 544,60 рублей.

- Муниципальная программа "Создание и содержание мест (площадок) твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" на 2019-2024 годы".

Правовое основание разработки муниципальной программы: Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Постановление Правительства Иркутской области от 29 октября 2018 года № 776-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы».

Цель муниципальной программы: Обеспечение экологической безопасности, в том числе для защиты здоровья человека и окружающей среды от вредного воздействия твердых коммунальных отходов (далее – ТКО).

Задачи муниципальной программы: Снижение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Перечень основных мероприятий программы: Обустройство мест (площадок) накопления ТКО; Приобретение и установка контейнеров для сбора ТКО, отвечающих санитарным требованиям.

Участник и ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и системам жизнеобеспечения администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Объем и источники финансирования муниципальной программой на 2020 год не предусмотрено, однако финансирование составило 280540,00 рублей.

таблица № 13

| 79Г0000000 | Муниципальная программа "Создание и содержание мест (площадок) твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" | 280 540,00 |
| --- | --- | --- |
| 79Г0065800 | Мероприятия по определению схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 280 540,00 |
| 14.10.2020 | П/П №1611 от 14.10.2020 | 2465193239 - ООО "СибЭнергоСбережение" | /903-0503-79Г0065800-244-226 = 278751-56 л/с 02343006280) Оплата вып работ по разработке ген схемы сан очистки тер мо, МК№01343000202200000150001 22.04.2020,сч.73 04.09.2020 акт б\н 04.09.2020 Без НДС | 278 751,56 |
| 14.10.2020 | П/П №1612 от 14.10.2020 | 3834010989 - УФК по Иркутской области (администрация города Железногорск-Илимский) | (903050379Г0065800244226=1788-44 л/с 02343006280)Удержание пени за просроч.исполн.обязательств по МК№ 01343000202200000150001 22.04.20 (ООО "СибЭнергоСбережение"),акт б\н 04.09.20,расп.18.09.20 471 Без НДС | 1 788,44 |

Целевые показатели муниципальной программы: количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО – 77; Количество контейнеров для сбора ТКО, отвечающих санитарным требованиям – 330.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: Обеспеченность муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» обустроенными местами (площадками) накопления ТКО – 100%; Обеспеченность муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» контейнерами для сбора ТКО, отвечающими санитарным требованиям – 100%.

Выводы: Информация размещена на сайте администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в разделе: Муниципальные программы, в подразделе - исполнение целевых программ. Отчёт об исполнении программ  представлен за 2019 год. Не представлена оценка эффективности 	Муниципальной программы             "Создание и содержание мест (площадок) твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" за 2020 год.

Под указанной программой  администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» были перечислены денежные средства в объеме 407 450,00 рублей, израсходовано из бюджета поселения 280 540,00 рублей за выполнение работ по разработке генеральной схемы санитарной очистки территории  муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Ревизионная комиссия города Железногорска-Илимского отмечает, что руководитель либо ответственный исполнитель в данном случае - отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и системам жизнеобеспечения администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в соответствии с положением «О разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», должен представлять ежегодно, не позднее 15 января года, следующего за отчетным годом, – годовой отчет об исполнении мероприятий Программы. Годовой отчет отражает качественные и количественные результаты выполнения Муниципальной программы, приводит анализ достигнутых результатов, их соответствия плановым показателям, результаты соотношения достигнутых показателей к израсходованным ресурсам. Отчет на момент проверки не представлен.

- "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании "Железногорск-Илимское городское поселение" на 2020-2024 годы".

Основание для разработки Программы: Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетный кодекс Российской Федерации, Подпрограмма  «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019 – 2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступное  жилье» на 2019 – 2024 годы, утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 31 октября 2018 г. N 780-пп,  Государственная программа РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" утвержденная постановлением Правительства РФ от 30.12.2017  N 1710 .

Заказчик Программы: Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Разработчики программы: Сектор по молодежной политике физической культуре и спорту в отделе организационно-административной работы администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Исполнители Программы: Сектор по молодежной политике физической культуре и спорту в отделе организационно-административной работы администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Цель Программы: Создание механизма поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы в городе Железногорск – Илимский.

Задачи Программы: Основными задачами Программы являются:

-предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, которые будут направляться, в том числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство жилого дома;

-создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств и других организаций,  предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения жилья или строительство индивидуального жилья.

Сроки реализации Программы: 2020 – 2024 годы.

Объем и источники финансирования Программы: Общий планируемый объем финансирования Программы составляет    6 960 000 рублей, в том числе: 2020 год – 0,00 рублей; 2021 год – 1 690  000 рублей; 2022год – 1 690 000 рублей; 2023 год – 1 790 000 рублей; 2024 год – 1 790 000 рублей. Объем средств, планируемых к привлечению из областного бюджета,   необходимый для реализации Программы, составляет 1 040 000 рублей, в том числе: 2020 год – 0,00 рублей; 2021 год – 260 000 рублей; 2022 год – 260 000 рублей; 2023 год – 260 000 рублей; 2024 год – 260 000 рублей.

Объем средств, планируемых к привлечению из федерального бюджета для софинансирования мероприятий Программы, составляет 920 000 рублей, в том числе: 2020 год – 0,00 рублей; 2021 год – 230 000 рублей; 2022 год – 230 000 рублей; 2023 год – 230 000 рублей; 2024 год – 230 000 рублей.

Объем средств бюджета Железногорск-Илимского городского поселения для финансирования Программы составляет  1 200 000 рублей, в том числе:  2020 год – 0,00 рублей; 2021 год - 300 000 рублей; 2022 год - 300 000 рублей; 2023 год - 300 000 рублей; 2024 год - 300 000 рублей.

Предполагаемый объем финансирования Программы за счет дополнительных источников финансирования 3 800 000 рублей, в том числе: 2020 год – 0,00 рублей; 2021 год – 900 000 рублей; 2022год – 900 000 рублей; 2023 год –1 000 000 рублей; 2024 год – 1 000 000 рублей.

Объемы финансирования за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Железногорск-Илимского городского поселения (далее местного бюджета) подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей доходной части федерального, областного и местных бюджетов.

Выводы: Информация размещена на сайте администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в разделе: Муниципальные программы, в подразделе - исполнение целевых программ. Отчёт об исполнении программ представлен за 2020 год. Представлена оценка эффективности 	Муниципальной программы "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании "Железногорск-Илимское городское поселение" на 2020-2020 годы" за 2020 год.

Финансирование реализации мероприятий программы на 2020 год, предусмотрено не было. Для достижения цели Программы ревизионная комиссия рекомендует своевременно создать механизма поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы в городе Железногорск - Илимский.

- Муниципальная программа «Восстановление мемориальных	сооружений и

объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории города Железногорска-Илимского на 2020 год».

Исполнители Программы: Отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Цель Программы: Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Задачи Программы: Приведение в качественное состояние мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества 1 на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение.

Сроки реализации Программы: 2020 год.

Объем и источники финансирования Программы: Источником финансирования Программы являются средства областного бюджета в размере 1 099,18 тыс. рублей, в том числе: Объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе: в 2020 год - 1099,18 тыс. рублей;

Ожидаемые конечные результаты Программы: воспитание патриотизма и гражданского самосознания населения; приведение в надлежащее состояние воинских мемориалов на территории муниципальной) образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

В рамках данных муниципальных контрактов были выполнены работы по: устройству нового асфальтобетонного покрытия, установке малых архитектурных форм (скамьи, урны), устройство освещения территории. Целевые показатели программы достигнуты в полном объеме.

В 2020 году в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» с привлечением субсидии было заключено 4 муниципальных контракта:

1.	Муниципальный контракт № 01-60 от 23.10 2020 г. (Поставка товара - скамья парковая кованная «Альянс» в количестве 8 шт.) на сумму 151 760 рублей;

2.	Муниципальный контракт № 01-61 от 23.10 2020 г. (Поставка товара – урна металлическая «Альянс Престиж» в количестве 8 шт.) на сумму 61 840 рублей;

3.	Муниципальный контракт № 01-70 от 15.09.2020 г. (Устройство асфальтобетонного покрытия на мемориале памяти погибших в вооруженных конфликтах) на сумму 595 746,73 рублей;

4.	Муниципальный контракт № 01-93 от 23.11.2020 г. (Устройство освещения на мемориале памяти погибших в вооруженных конфликтах) на сумму 264 528, 36 рублей.

Общая сумма контрактов составляет 1 073 875 (один миллион семьдесят три тысячи восемьсот семьдесят пять рублей) 09 копеек.

Выводы: Информация размещена на сайте администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в разделе: Муниципальные программы, в подразделе - исполнение целевых программ. Отчёт об исполнении программ представлен за 2020 год. Представлена оценка эффективности муниципальной программы «Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории города Железногорска-Илимского на 2020 год» за 2020 год.

В программе не определен:

- Заказчик Программы и её  разработчик.

- Основание для разработки Программы и характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития города Железногорск-Илимский, содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами.

- Нет системы организации контроля над выполнением программных мероприятий и не описана методика отражения оценки эффективности Программы.

15. Муниципальная программа «Территориальное планирование и градостроительное зонирование в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2020-2023 годы».

Основание для разработки муниципальной программы - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (ред. от 16.12.2019);

Устав муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Уполномоченный орган, ответственный за реализацию муниципальной программы - Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Разработчик муниципальной программы - Отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Цель муниципальной программы - Обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Задачи муниципальной программы - 1. Актуализация действующего генерального плана муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;

2. Актуализация действующих правил землепользования и застройки муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Сроки реализации муниципальной программы - 2020-2023 годы.

Целевые показатели муниципальной программы - 1. Генеральный план муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», соответствующий действующему законодательству Российской Федерации в сфере градостроительства, ед.; 2. Правила землепользования и застройки муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» соответствующие действующему законодательству Российской Федерации в сфере градостроительства, ед.

Основные мероприятия муниципальной программы - 1. Разработка проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»; 2. Разработка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

таблица № 14

| Период реализации программы | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | В том числе по источникам: |
|  |  | МБ | ОБ | ФБ | Прочие |
| Всего за весь период | 4 594,93 | 321,65 | 4 273,28 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе по годам: |
| 2020 год | 321,65 | 321,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 год | 4 273,28 | 0,00 | 4 273,28 | 0,00 | 0,00 |

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы - 1. Генеральный план муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», соответствующий действующему законодательству Российской Федерации в сфере градостроительства – 1 ед.; 2. Правила землепользования и застройки муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» соответствующие действующему законодательству Российской Федерации в сфере градостроительства – 1 ед.

реестр платежных поручений за 2020 год

(в части расходов в рамках муниципальных программ)

таблица № 15

| 7940000000 | Муниципальная программа "Территориальное планирование и градостроительное зонирование в муниципальном образовании "Железногорск-Илимское городское поселение" | 1 150 000,00 |
| --- | --- | --- |
| 79400S0000 | Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых их областного бюджета предоставляются субсидии | 1 150 000,00 |
| 79400S2970 | Актуализация документов территориального планирования | 600 000,00 |
| 23.11.2020 | П/П №1993 от 23.11.2020 | 645113656700 - Индивидуальный предприниматель Колодезная Марина Анатольевна | (903041279400S2970244226 л/с 02343006280)(КЦ 20274060100101000000)Оплата за выпол.работ по внес.измен. в ген.план МО"Жел.-Илимское ГП" МК№01343000202200000430001 17.08.20,сч.23 30.10.20,акт б/н 30.10.20 Без НДС | 600 000,00 |
| 79400S2984 | Актуализация документов градостроительного зонирования | 550 000,00 |
| 22.12.2020 | П/П №2323 от 22.12.2020 | 645113656700 - Индивидуальный предприниматель Колодезная Марина Анатольевна | (903041279400S2984244226 л/с 02343006280) (КЦ 20274060500101000000) Оплата за вып.работ по внес.измен.в правила землепольз.и застройки, МК№01343000202200000440001 11.08.20,сч.22 30.10.20,акт б/н 30.10.20 Без НДС | 550 000,00 |

Выводы: Информация размещена на сайте администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в разделе: Муниципальные программы, в подразделе - исполнение целевых программ. Отчёт об исполнении программ представлен за 2020 год. Представлена оценка эффективности муниципальной программы «Территориальное планирование и градостроительное зонирование в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2020-2023 годы».

Оценка эффективности МП «Территориальное планирование и градостроительное зонирование в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2020-2023 годы» за 2020 год.

С целью реализации мероприятий Программы было предусмотрено 4 594 930 руб., из них: 321 650,00 рублей средств местного бюджета; 4 273 280,00 руб. средств областного бюджета; 30 445 700,00 руб.

В ходе реализации Программы в 2020 году в установленный срок были выполнены следующие работы:

- проект Генерального плана муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» - 1 ед.;

- проект Правил землепользования и застройки муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» - 1 ед.

Денежные средства, запланированные на 2020 год не освоены в полном объеме, так как образовалась экономия, возникшая в результате проведенных открытых аукционов в электронной форме с целью определения подрядчика и заключения с ним муниципальных контрактов.

По критериям эффективности:

1)	Степень достижения заявленных результатов реализации муниципальной программы: в установленный срок подготовлены проекты Генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» - достигнуто;

2)	Процент исполнения достигнутых показателей от плановых: более 50% (программа оценивается как эффективная);

3)	Динамика расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы: экономия составила 75%.

ВЫВОДЫ:

Положение о разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» определяет собой общий порядок разработки, оценки, согласования, утверждения, финансирования и контроля над ходом реализации муниципальных программ в городе Железногорск-Илимский. Так контроль над ходом реализации Муниципальной программы осуществляет непосредственный руководитель и несет ответственность за реализацию Муниципальной программы и отчетностью по реализации Программы, за целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств. Руководитель Программы представляет ежегодно, не позднее 15 января года, следующего за отчетным годом, – годовой отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы в отделы социально-экономического развития и финансового планирования и контроля.

Общая сумма всех муниципальных программ в проверяемый период составила 255 964 464, 89 рублей.

Ревизионная комиссия отмечает, что не все отделы выполняют условия данного положения.

Как следует, не все руководители Программы в годовом отчете отражают качественные и количественные результаты выполнения Муниципальной программы, не приводится анализ достигнутых результатов, их соответствия плановым показателям, не отображаются результаты соотношения достигнутых показателей к израсходованным ресурсам.

Не в установленной форме Положением Руководители Программы в годовом отчёт в пояснительной записке раскрывают содержание анализа факторов, повлиявших на ход реализации Программы, а так же сведения о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Программу, иную информацию, необходимую для отражения результатов реализации Программы. Имеющиеся отчёты без даты и информации о его составители.

Указанные нарушения повлияли на результаты следующих муниципальных программ:

- Муниципальная Программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2014-2020гг.», её организация и выполнение мероприятий, отраженных в п.п. 1-5 Приложения №1 в предусмотренном объеме финансирования выполнена на - 95%. Выполнение мероприятий по установке общедомовых приборов коммерческого учета расхода холодной воды на жилищном фонде города в предусмотренном объеме финансирования - не реализовано.

Итоги предыдущей проверки за 2019 год показали, что не было осуществлено финансирование Программы за счет собственных средств предприятий города, использованы лишь средства бюджета Железногорск-Илимского городского поселения. Из запланированных средства предприятия 24200 тыс. рублей и 500 тыс. рублей из бюджета поселения, по факту реализовано 299,999 тыс. рублей, на ремонт уличного освещения в 13 микрорайоне, вместо запланированного муниципальной программой, замены светильников РКУ и ЖКУ на светодиодные.

Реализация Программы рассчитана до 2020 года, какой либо информации о продление программы или её слияние с другими программами информации нет.

- Муниципальная программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Железногорск-Илимского городского поселения на 2014-2022 г". Денежные средства на реализацию Программы не использованы.

По критериям эффективности:1) количество снесенных аварийных жилых домов – 77%.

2) процент исполнения достигнутых показателей от плановых показателей программы 56,88%. 3) динамика расходов на реализацию программы – денежные средства, запланированные в 2020 году израсходованы на 0%.

По итогам реализации Программы в 2019 году, денежные средства также освоены не в полном объеме. По критериям эффективности процент исполнения достигнутых показателей от плановых показателей программы 56,12%; динамика расходов на реализацию программы - денежные средства, запланированные в 2019 году израсходованы на 56,12%. Одной из основных задач муниципальной программы стояло привлечение ресурсов областного бюджета в рамках действующих программ в жилищное строительство, данная цель в 2019 году не достигнута, расходы по программе полностью возложены на бюджет поселения.

- Муниципальная программа "Информирование населения муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" о принимаемых мерах в сфере жилищно - коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере на 2014 - 2020 годы". Информация размещена на сайте администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в разделе: Муниципальные программы, в подразделе - исполнение целевых программ. Отчёт об исполнении программ представлен за 2015 год. Представлена за 2015 год оценка эффективности.

- Муниципальная Программа "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" в 2014-2022 годах". По критериям оценки эффективности:  протяженность отремонтированных участков дорог общего пользования – показатели достигнуты в рамках мероприятий от планируемых на 2020 год на 91,6%; процент отклонения достигнутых значений показателей результативности от плановых значений – (-8,4%); По динамике расходов - денежные средства, запланированные в 2020 году, освоены не в полном объеме, осталось не освоено 1 763,6 тыс. рублей.

- Муниципальная программа "Создание и содержание мест (площадок) твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" на 2019-2024 годы". Информация размещена на сайте администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в разделе: Муниципальные программы, в подразделе - исполнение целевых программ. Отчёт об исполнении программ  представлен за 2019 год. Не представлена оценка эффективности 	Муниципальной программы "Создание и содержание мест (площадок) твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" за 2020 год.

Предложения:

1. Думе Железногорск-Илимского городского поселения рекомендовать Главе Железногорск-Илимского городского поселения скоординировать работу и обеспечить общий порядок разработки, оценки, согласования, утверждения, финансирования и контроля над ходом реализации муниципальных программ в городе Железногорск-Илимский.

2. Направить информацию о результатах проверки Главе муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» с целью принятия мер по устранению выявленных нарушений.

3. В соответствии с заключенным соглашением направить акт проверки в прокуратуру Нижнеилимского района.

Председатель Ревизионной комиссии

города Железногорска-Илимского                                                              А.И. Скороходов