АНАЛИЗ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение пожарной безопасности на территории

города Железногорска-Илимского на 2023-2028 годы»,

ДОСТИГНУТЫХ ЗА **2023 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | | Отклонение | | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Доля пожарных гидрантов, отвечающих нормативным требованиям, в общем количестве пожарных гидрантов | % | 93 | 86 | -7 | 8 | контракт на выполнение работ по замене пожарных гидрантов не был заключен, проводился аукцион никто не вышел |
| 2. | Доля сгоревшего леса на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» | % | 1 | 0,2 | -0,8 | 80 | Малое количество лесных пожаров |
| 3. | Количество мест проживания инвалидов, малообеспеченных семей, социально-неадаптированных и маломобильных групп населения, оснащенных автоматическими системами обнаружения и оповещения о пожаре | шт | 51 | 51 | 0 | 100 |  |
| 4. | Протяженность оборудованных и обновленных минерализованных полос | км | 8,5 | 4,5 | - 4 | 47 | контракт на выполнение работ по обустройству минерализованных полос не был заключен, была достигнута договоренность с областным государственным автономным учреждением «Иркутская база авиационной и наземной охраны лесов», но в последний момент они отказались |
| 5. | Количество проведенных разъяснительных встреч по мерам пожарной безопасности | Кол-во в год | 25 | 25 | 0 | 100 |  |

Ведущий специалист по ГО и ЧС Н.Г. Соколов

АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение пожарной безопасности на территории

города Железногорска-Илимского на 2023-2028 годы»,

ДОСТИГНУТЫХ ЗА **2023 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | Отклонение | | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Противодействие распространению пожаров (сумма в тыс. руб.) | местный бюджет | 80 | 0 | -80 | 100 | контракт на выполнение работ по тушению лесных пожаров не был заключен из-за пракического отсутствия лесных пожаров в 2023 году |
| 2. | Обследование, ремонт и замена пожарных гидрантов (сумма в тыс. руб.) | местный бюджет | 276,19 | 0 | -276,19 | 100 | контракт на выполнение работ по замене пожарных гидрантов не был заключен, проводился аукцион никто не вышел |
| 3. | Оборудование и обновление минерализованных полос по периметру территории города Железногорска-Илимского | местный бюджет | 103,73 | 0 | -103,73 | 100 | контракт на выполнение работ по обустройству минерализованных полос не был заключен, была достигнута договоренность с областным государственным автономным учреждением «Иркутская база авиационной и наземной охраны лесов», но в последний момент они отказались |
| 4. | Оснащение мест проживания инвалидов, малообеспеченных семей, социально-неадаптированных и маломобильных групп населения автоматическими системами обнаружения и оповещения о пожаре | местный бюджет | 112,75 | 132 | **+**19,25 | 17 | Увеличение произошло из-за повышения цен на автономные дымовые пожарные извещатели (сумма перераспределена с данной муниципальной программы) |
| Итого по программе, в том числе: | | | 572,67 | 132 | -440,67 | 77 |  |
| федеральный бюджет | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет | | | 572,67 | 132 | -440,67 | 77 |  |
| другие источники | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Справочно: капитальные расходы | | | Х | Х | Х | Х |  |